## 美术需求清单
序号 | 类型 | 美术需求 | 需求描述 | 数量 | 单位 | 状态 | 优先级 | 现状与说明
1 | 主角立绘 | 主角立绘·空瓶形态 | 空塑料瓶身人形主角 | 1 | 张 | 已有 | P1 | Assets/Art/Player/角色-主角四种形态.png（默认形态切图）
2 | 主角立绘 | 主角立绘·国窖形态 | 国窖瓶身主角，瓶身结霜 | 1 | 张 | 已有 | P1 | Assets/Art/Player/角色-主角四种形态.png（国窖形态切图）
3 | 主角立绘 | 主角立绘·快乐水形态 | 快乐水瓶身主角 | 1 | 张 | 已有 | P1 | Assets/Art/Player/角色-主角四种形态.png（可乐形态切图）
4 | 主角立绘 | 主角立绘·雷碧形态 | 雷碧瓶身主角 | 1 | 张 | 已有 | P1 | Assets/Art/Player/角色-主角四种形态.png（雷碧形态切图）
5 | 主角立绘 | 主角立绘·三拳形态 | 戴拳套的三拳主角 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
6 | 主角序列帧 | 主角序列帧·空瓶形态 | 空瓶形态五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P0 | Assets/Art/Sequence/player/player_default/（5 张）
7 | 主角序列帧 | 主角序列帧·国窖形态 | 国窖形态五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P0 | Assets/Art/Sequence/player/player-guojiao/（5 张）
8 | 主角序列帧 | 主角序列帧·快乐水形态 | 快乐水形态五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P0 | Assets/Art/Sequence/player/player-cola/（5 张）
9 | 主角序列帧 | 主角序列帧·雷碧形态 | 雷碧形态五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P1 | Assets/Art/Sequence/player/player-leibi/（5 张）
10 | 主角序列帧 | 主角序列帧·三拳形态 | 三拳形态五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
11 | 敌人立绘 | 敌人立绘·矿泉水 | 一小瓶矿泉水 | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（矿泉水切图）
12 | 敌人立绘 | 敌人立绘·国窖 | 国窖瓶身，瓶身结霜 | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（enemy_guojiao 切图）
13 | 敌人立绘 | 敌人立绘·酱油 | 酱油瓶身小怪 | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（酱油切图）
14 | 敌人立绘 | 敌人立绘·醋 | 醋瓶身小怪 | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（醋切图）
15 | 敌人立绘 | 敌人立绘·辣椒油 | 辣椒油瓶身精英 | 1 | 张 | 部分 | P0 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（酱料切图，是否即辣椒油未确认）
16 | 敌人立绘 | 敌人立绘·料酒 | 料酒瓶身小 BOSS | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（料酒切图）
17 | 敌人立绘 | 敌人立绘·快乐水 | 快乐水瓶身 BOSS | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（可乐切图）
18 | 敌人立绘 | 敌人立绘·小三拳 | 小三拳小怪 | 1 | 张 | 部分 | P1 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（三拳切图，家族共用，归属未确认）
19 | 敌人立绘 | 敌人立绘·中三拳 | 被击晕的中三拳 | 1 | 张 | 部分 | P1 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（三拳切图，家族共用，归属未确认）
20 | 敌人立绘 | 敌人立绘·橙汁 | 橙汁瓶身肉盾 | 1 | 张 | 已有 | P1 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（橙汁切图）
21 | 敌人立绘 | 敌人立绘·酸梅汤 | 酸梅汤瓶身精英 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
22 | 敌人立绘 | 敌人立绘·鲜牛奶 | 鲜牛奶瓶身小怪 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
23 | 敌人立绘 | 敌人立绘·咖啡 | 咖啡杯小怪 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
24 | 敌人立绘 | 敌人立绘·乌龙茶 | 乌龙茶瓶身小怪 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
25 | 敌人立绘 | 敌人立绘·运动饮料 | 运动饮料瓶身精英 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
26 | 敌人立绘 | 敌人立绘·雷碧 | 雷碧瓶身 BOSS | 1 | 张 | 已有 | P1 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（雷碧切图）
27 | 敌人立绘 | 敌人立绘·冰美式 | 冰美式杯装 BOSS | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
28 | 敌人立绘 | 敌人立绘·三拳大王 | 戴拳套的最终 BOSS | 1 | 张 | 部分 | P1 | Assets/Art/Enemy/enemy.png（三拳切图，家族共用，归属未确认）
29 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·矿泉水 | 矿泉水五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P0 | Assets/Art/Sequence/Enemy/Enemy-water/（5 张）
30 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·国窖 | 国窖五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P0 | Assets/Art/Sequence/Enemy/enemy-guojiao/（5 张）
31 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·酱油 | 酱油五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P0 | 磁盘无
32 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·醋 | 醋五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P0 | 磁盘无
33 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·辣椒油 | 辣椒油五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P0 | Assets/Art/Sequence/Enemy/enemy-capsicol/（5 张）
34 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·料酒 | 料酒五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P0 | Assets/Art/Sequence/Enemy/enemy-cooking wine/（5 张）
35 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·快乐水 | 快乐水 BOSS 五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P0 | 磁盘无
36 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·小三拳 | 小三拳五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
37 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·橙汁 | 橙汁五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P1 | Assets/Art/Sequence/Enemy/Enemy-orange juice/（5 张）
38 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·酸梅汤 | 酸梅汤五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
39 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·鲜牛奶 | 鲜牛奶五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
40 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·咖啡 | 咖啡五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
41 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·乌龙茶 | 乌龙茶五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
42 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·运动饮料 | 运动饮料五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
43 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·雷碧 | 雷碧 BOSS 五组动作图集 | 1 | 套 | 已有 | P1 | Assets/Art/Sequence/Enemy/enemy-cola/（5 张，文件名为 enemy-leibi-*）
44 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·冰美式 | 冰美式 BOSS 五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
45 | 敌人序列帧 | 敌人序列帧·三拳大王 | 最终 BOSS 五组动作图集 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
46 | 子弹弹幕 | 主角子弹与敌人弹幕 | 四主形态子弹加敌人弹幕 | 8 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
47 | 特效 | 瓶身结霜（冰冻 / 冷静） | 瓶身覆白霜 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
48 | 特效 | 红温值积攒与技能亮起 | 瓶身泛红、技能图标亮起 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
49 | 特效 | 气泡翻涌（涌动） | 瓶内气泡翻腾 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
50 | 特效 | 手臂变粗（快乐水 BOSS） | BOSS 手臂胀大 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
51 | 特效 | 酒雾 | 酒雾弥漫 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
52 | 特效 | 亡语破裂喷溅 | 瓶体炸裂喷溅 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
53 | 特效 | 地面火路 | 地面燃烧火带 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
54 | 特效 | 命中反馈 | 伤害数字与命中提示 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
55 | 特效 | 死亡消散 | 敌人倒地化作消散 | 1 | 个 | 缺失 | P0 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
56 | 特效 | 加速状态 | 脚下加速气流 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
57 | 特效 | 蓄力预警 | 蓄力范围预警圈 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
58 | 特效 | 寒气减速范围 | 蓝白寒气区域 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
59 | 特效 | 高速残影 | 高速移动拖影 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
60 | 特效 | 闪电麻痹 | 电弧与麻痹 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
61 | 特效 | 拳波 | 拳头冲击波 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
62 | 特效 | 跳跃下砸冲击波 | 下砸震荡波 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
63 | 特效 | 冰箱门白光光幕 | 开门与过关白光 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
64 | 特效 | F 吸取特效 | 吸取液体表现 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无（Assets/Art/VFX/ 为空目录）
65 | 特效 | 冰美式冰冻区域 | 地面冰面范围 | 1 | 个 | 缺失 | P2 | 磁盘无（VFX 为空；策划标注可不做）
66 | 场景美术 | 冰箱关卡场景 | 冰箱冷藏层内部背景 | 1 | 张 | 缺失 | P0 | Assets/Art/Scene/冰箱/ 为空目录
67 | 场景美术 | 冰箱门（关 / 开） | 冰箱门关闭与打开两态 | 2 | 张 | 缺失 | P0 | 磁盘无
68 | 场景美术 | 厨房场景 | 长条厨房背景与图块 | 1 | 张 | 部分 | P0 | Assets/Art/Scene/厨房/（厨房1、场景-厨房2、地板、壁纸、冰箱2）
69 | 场景美术 | 厨房抽屉商店点 | 厨房上边抽屉与无盖者商店 | 1 | 张 | 缺失 | P0 | 磁盘无
70 | 场景美术 | 出口与传送点 | 关卡出口门与传送点 | 1 | 张 | 缺失 | P0 | 磁盘无
72 | 场景美术 | 超市场景 | U 型超市背景与图块 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
73 | 场景美术 | 超市收银台 | 超市左下收银台 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
74 | 场景美术 | 超市货架夹层入口 | 超市上中下三处夹层入口 | 3 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无
77 | 技能图标 | 液体 K 技能图标 | 六种液体各一个技能图标 | 6 | 个 | 部分 | P0 | Assets/Art/UI/UI-技能图标-普攻-技能-切换.png（6 个切图）
78 | 技能图标 | 备用槽被动图标 | 料酒冰美式与三拳被动图标 | 3 | 个 | 部分 | P0 | Assets/Art/UI/UI-技能图标-被动.png（2 个切图）
79 | 技能图标 | 通用突进图标 | 喷射突进箭头 | 1 | 个 | 已有 | P0 | Assets/Art/UI/UI-技能图标-普攻-技能-切换.png（箭头切图）
80 | 技能图标 | 液体切换图标 | 备用槽切换小球图标 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无
81 | 技能图标 | 技能锁图标 | 技能未解锁的锁标记 | 1 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无
82 | 界面图标 | 道具与质变图标 | 十六个道具加两个质变图标 | 18 | 个 | 部分 | P0 | Assets/Art/UI/UI-道具图标.png（9 个切图）
83 | 界面图标 | 状态图标 | 冰冻涌动等状态图标 | 14 | 个 | 部分 | P0 | Assets/Art/UI/UI-状态图标.png（9 个切图）
84 | 界面图标 | 血量数值素材 | 血条框与血条填充 | 1 | 组 | 部分 | P0 | Assets/Art/UI/UI-常驻HUD-血量-道具栏-箭头-技能.png（血条）
85 | 界面图标 | 场景引导箭头 | 指向当前目标的箭头 | 1 | 个 | 已有 | P0 | Assets/Art/UI/UI-常驻HUD-血量-道具栏-箭头-技能.png（箭头素材）
86 | 界面图标 | 瓶盖数值与货币图标 | 瓶盖数显示与瓶盖货币图 | 1 | 组 | 缺失 | P1 | 磁盘无
87 | 界面图标 | 按键提示图标 | 教学与技能栏按键提示 | 4 | 个 | 缺失 | P1 | 磁盘无
88 | 界面图标 | 道具稀有度标识 | 普通与稀有道具标识 | 1 | 个 | 缺失 | P2 | 磁盘无
89 | 界面底图 | 开始界面 | 游戏开始界面整屏 | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/UI/UI-开始界面.png
90 | 界面底图 | 常驻 HUD 底图 | 血条道具栏技能球底图 | 1 | 套 | 部分 | P0 | Assets/Art/UI/UI-常驻HUD-血量-道具栏-箭头-技能.png
91 | 界面底图 | 液体槽与切换小球底图 | 两槽位与切换小球底图 | 1 | 套 | 缺失 | P0 | 磁盘无
92 | 界面底图 | 对话框素材 | 对话框底与左右立绘框 | 1 | 套 | 已有 | P0 | Assets/Art/UI/UI-对话框素材拆分.png、参考图/UI-左对话框.png、参考图/UI-右对话框.png
93 | 界面底图 | 商店界面底图 | 无盖者商店界面底图 | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/UI/UI-商店素材拆分1.png、UI-商店素材拆分2.png、参考图/UI-商店底图.png
94 | 界面底图 | 商品详情弹窗 | 商店商品详情弹窗 | 1 | 张 | 已有 | P0 | Assets/Art/UI/UI-商品详情弹窗.png、参考图/UI-商店-详情参考图.png
95 | 界面底图 | 菜单界面 | Esc 全屏菜单 | 1 | 张 | 已有 | P1 | Assets/Art/UI/UI-暂停界面.png
96 | 界面底图 | 主界面按钮底图 | 按钮底图与按下态 | 1 | 张 | 已有 | P1 | Assets/Art/UI/UI-主界面-按钮底图.png
97 | 界面底图 | BOSS 血条与技能进度条 | BOSS 血条与红温进度条 | 1 | 套 | 缺失 | P1 | 磁盘无
98 | 界面底图 | 位置地图 | 右上角常驻位置地图 | 1 | 张 | 缺失 | P1 | 磁盘无

## 敌人动画需求
序号 | 敌人 | 出现位置 · 分级 | 待机 | 移动 | 攻击 | 死亡 | 特殊动画需求 | 备注
1 | 矿泉水 | 冰箱 · 小怪 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | — | 挡路小怪，无特殊动作；素材 Enemy-water/
2 | 国窖 | 冰箱 · BOSS（可吸） | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 结霜（冰冻）、红温征兆、认输 | 命中施冰冻；血低红温后认输；素材 enemy-guojiao/
3 | 酱油 | 厨房 · 小怪 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | — | 场中等待，动作需求最低
4 | 醋 | 厨房 · 小怪 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 亡语破裂喷溅 | 死亡后 2 秒亡语：周围伤害并减防
5 | 辣椒油 | 厨房 · 精英 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 甩手发射油弹（远程攻击） | 远程油弹落地留火路；素材 enemy-capsicol/
6 | 料酒 | 厨房 · 小 BOSS | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 晃悠待机（可不做）、酒雾 | 酒雾弥漫；晃悠策划标注可不做；素材 enemy-cooking wine/
7 | 快乐水 | 厨房 · BOSS | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 涌动形态：气泡翻涌 + 手臂变粗 | 受 8 次伤害进入涌动，3 秒不受伤退出
8 | 雷碧 | 超市下路 · BOSS | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 加速残影 | BOSS 战机制为加速残影；素材实际在 enemy-leibi/
9 | 小三拳 | 超市下路 · 普通怪 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | — | 沿中轴来回巡逻
10 | 中三拳 | 超市门口 · 剧情单位 | 缺失 | — | — | — | 被击晕 / 倒地 | 无战斗（Scripted），只需待机 + 击晕；清单原漏登记
11 | 橙汁 | 超市下路 · 小怪 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | — | 肉盾小怪；素材 Enemy-orange juice/
12 | 酸梅汤 | 超市下路 · 精英 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 吸管远程攻击 | 远程攻击，攻击帧与近战不同
13 | 鲜牛奶 | 超市冰柜区 · 小怪 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | — | 无特殊机制
14 | 咖啡 | 超市上路 / 冰柜区 · 小怪 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 被召唤出场（可选） | 冰美式召唤出场；被击败给队友移速
15 | 乌龙茶 | 超市上路 · 小怪 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 蓄力（预警）+ 拳波 | 原地蓄力后向随机方向打高伤拳波
16 | 运动饮料 | 超市上路 · 精英 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 加速表现（气流） | 持续加速、移速越高伤害越高，攻击不打断移动
17 | 冰美式 | 超市冰柜区 · BOSS | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 召唤动作、寒气范围 | 范围减速 + 召唤咖啡
18 | 三拳大王 | 超市左上老巢 · 最终 BOSS | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 位移拳 ×2、蓄力、起跳、下砸、冲击波 | 前两拳带位移；久不攻击则蓄力起跳下砸
动作口径 | 每个敌人必备 4 个动作图集：待机 idle / 移动 walk / 攻击 boxing / 死亡 death，对应 Enemy_Man!.controller 的 Idle / Move / Attack / Dead 四个状态，各敌人用各自的 override controller 替换成自家图集。
冲刺不做要求 | controller 里有 Sprint 槽位，但代码没有调用（巡逻与追击都播 Move）；只有高速移动的敌人（雷碧、运动饮料、快乐水涌动）选做，其余用「移动动画加速播放」替代即可，不必单独出图。
受击暂不计入 | 代码会播 "Hurt"，但 controller 里没有该状态，出了图也播不出来；需先加状态或让受击复用待机，故暂不列入美术需求。
特殊动画 | 远程敌人（辣椒油、酸梅汤）的攻击帧与近战 boxing 构图不同，需单独出图；快乐水涌动（手臂变粗）、三拳大王（位移拳 / 蓄力 / 下砸）、醋（亡语破裂）、国窖（结霜 + 红温征兆）需要额外姿态帧。
剧情单位 | 中三拳为 EnemyTier.Scripted，无战斗，只需待机与被击晕表现。
图例与统计 | 已有 = 磁盘有该动作图集；缺失 = 磁盘无；— = 不需要。18 个敌人中素材已有 6（矿泉水、国窖、辣椒油、料酒、橙汁、雷碧），缺失 11，未登记 1（中三拳）。来源：docs/空瓶骑士_02敌人.docx、_03规则.docx、Assets/Animations/、Assets/Scripts/GamePlay/Enemy/EnemyStates.cs。

## 说明
项 | 内容
依据文档 | docs/空瓶骑士_01流程.docx、空瓶骑士_02敌人.docx、空瓶骑士_03规则.docx、空瓶骑士_05数值.docx（新版策划案；旧策划案 01~07、UI与HUD、8剧情 已删除）
状态口径 | 已有 = 磁盘上找得到可用素材；部分 = 有素材但只覆盖一部分，或切图与需求对不上；缺失 = 磁盘上没有
类型口径 | 按「美术实际怎么产出、怎么被消费」划分，不沿用策划案章节名。立绘=单张整图；序列帧=一套动作图集；图标=从图集切出的小图；界面底图=整屏或面板构图；场景美术=关卡背景与图块；特效=粒子或序列帧效果；子弹弹幕=弹体
立绘拆分 | 每个角色/形态一张独立立绘各占一行（旧版把 9 个敌人立绘塞进一行，已拆开）
序列帧口径 | 每个形态/敌人一行，单位「套」；一套 = idle / walk / boxing / sprint / death 共 5 张图集
子弹口径 | 主角按 4 个主动形态各 1 种 + 敌人弹幕，合并为 1 行，数量列写合计 8
排除范围 | 字体、预制体、Shader、Sprite Atlas、Config 资产、Animator Controller、纯代码、Assets/ThirdParty/
判定日期 | 2026-10-17（依据当时的 Assets/Art/ 磁盘状态）